## Gantt
|  | SEMANA | [16 empty] | TOTAL HORAS
TAREA |  | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | Planifs | Reales | Faltan/ Sobran
T1 | Tema del proyecto+ planificacion | 2024-09-30: 3 | 3 | 9 | -6
T2 | Programacion LogIn |  | 10 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 241 | 128 | 113
T3 | Programacion Dino |  | 10 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 241 | 50 | 191
T4 | Programacion Caballos |  | 10 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 241 | 155 | 86
T5 | Programacion Blackjack |  | 10 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 241 | 110 | 131
T6 | Programacion Perfil |  | 10 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 241 | 139 | 102
T7 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
T8 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
T9 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
T10 | [18 empty] | 0 | 0 | 0
| TOTAL HORAS | 3 | 50 | 50 | 75 | 105 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 1208 | 591 | 617
tu

## HorasTotales
Total | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
T2 | 0 | 23 | 25 | 35 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128
T3 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
T4 | 0 | 40 | 10 | 20 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155
T5 | 0 | 15 | 15 | 10 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
T6 | 0 | 40 | 24 | 20 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139
T7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 9 | 118 | 84 | 100 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591

## Aimar
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | 2024-09-30: 3 | 3
T2 | 2024-10-07: 3; 2024-10-14: 15; 2024-10-21: 10; 2024-10-28: 10 | 38
T3 | [17 empty] | 0
T4 | 2024-10-28: 20 | 20
T5 | 2024-10-07: 15; 2024-10-14: 15; 2024-10-21: 10; 2024-10-28: 20; 2024-11-04: 20 | 80
T6 | 2024-10-07: 15; 2024-10-14: 12; 2024-10-21: 20; 2024-10-28: 15; 2024-11-04: 15 | 77
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 3 | 33 | 42 | 40 | 65 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218

## Cesar
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | 2024-09-30: 3 | 3
T2 | 2024-10-07: 10; 2024-10-14: 10; 2024-10-21: 10; 2024-10-28: 10; 2024-11-04: 15 | 55
T3 | 2024-10-14: 10; 2024-10-21: 15; 2024-10-28: 10; 2024-11-04: 15 | 50
T4 | 2024-10-07: 20; 2024-10-21: 10; 2024-10-28: 10; 2024-11-04: 15 | 55
T5 | [17 empty] | 0
T6 | 2024-10-07: 15; 2024-10-14: 12 | 27
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 3 | 45 | 32 | 35 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190

## David
TAREA | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | TOTAL
T1 | 2024-09-30: 3 | 3
T2 | 2024-10-07: 10; 2024-10-21: 15; 2024-11-04: 10 | 35
T3 | [17 empty] | 0
T4 | 2024-10-07: 20; 2024-10-14: 10; 2024-10-21: 10; 2024-10-28: 20; 2024-11-04: 20 | 80
T5 | 2024-10-28: 15; 2024-11-04: 15 | 30
T6 | 2024-10-07: 10; 2024-10-28: 10; 2024-11-04: 15 | 35
T7 | [17 empty] | 0
T8 | [17 empty] | 0
T9 | [17 empty] | 0
T10 | [17 empty] | 0
TOTAL | 3 | 40 | 10 | 25 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183